Accordo di collaborazione (art.119 TUEL 267/2000) fra il Comune di Trieste e il parternariato costituito da Interland Consorzio per l’integrazione e il lavoro Cooperativa Sociale, “Per l’impresa sociale – Consorzio Cooperativa Sociale – ONLUS” , Acli provinciali di Trieste per la realizzazione del progetto :”HABITAT: percorsi di cittadinanza nello sviluppo locale”. Anno 2006.

Trieste, 16 febbraio 2006

In riferimento all’Articolo 6 – Interventi co progettati

Le azioni e gli interventi co-progettati sono descritti nelle seguenti schede analitiche riguardanti le cinque aree bersaglio.

- La Scheda, in particolare la sezione AZIONI, è stata composta tenendo conto di pareri e informazioni dei Gruppi Tecnici Territoriali e dei referenti di progetto dei Distretti Sanitari. Molte attività sono infatti concordate e saranno svolte in collaborazione con detti referenti e con organizzazioni non profit.

- Nel corso del 2006, oltre a quanto esposto nella Scheda, si opererà anche ricercando gli opportuni collegamenti con i progetti del Piano di Zona 2006-2008 che affrontano tematiche o dispiegano interventi territoriali collegabili con quelli previsti dal Protocollo del progetto Habitat/Microaree.

- È inoltre previsto il collegamento con alcune azioni del progetto EQUAL “Impresa di comunità” (ad es. verifica delle possibilità di istituire la raccolta differenziata di rifiuti in altre aree H/M; gestione aree verdi; gruppi di acquisto solidale, altro).

|  | DESCRIZIONE (febbraio 2006) | VERIFICA (gennaio 2007) |
| --- | --- | --- |
| Ambito del progetto | Rozzol-Melara Consta di un unico quadrilatero di cemento situato in periferia con 648 appartamenti e circa 1505 residenti. Le locazioni partono da fine anni 70. Sono state inizialmente insediate soprattutto coppie giovani o in età feconda. Sono a tutt’oggi pochi, rispetto alla media cittadina, gli anziani o i grandi anziani residenti. Pochi anche i bambini, con una natalità degli ultimi anni prossima allo zero. La sede è operante dal novembre 2000. In anni precedenti si sono registrati problemi storici di disagio giovanile (inclusi episodi di vandalismo), conosciuti dai vari Servizi ed attualmente molto diminuiti. I Servizi sociali segnalano un carico significativo di minori seguiti dall’Unità Operativa Territoriale. Anche la fascia adulti presenta problematiche di disagio sociale. Infatti il quadro reddituale complessivo appare problematico, i servizi sociali segnalano negli anni l’erogazione di molti provvedimenti di assistenza economica, molte famiglie hanno una morosità consistente nei confronti dell’Ater. Dal punto di vista residenziale, le forti necessità di manutenzioni e abbellimento, sono state in varia misura ottemperate negli ultimi anni, con notevole soddisfazione dei residenti. I finanziamenti necessari sono stati erogati congiuntamente da Ater e Area Territorio e Patrimonio del Comune. Sono numerosi gli spazi messi a disposizione delle Associazioni presenti da loro espresse, che hanno sedi all’interno dell’abitato nelle quali si svolgono attività sociali. Fin dall’inizio l’intervento ha coinvolto le Associazioni favorendo la partecipazione loro e dell’intera comunità. Un’altra sede locale, ‘Sotobanco’, è dedicata al lavoro con i giovani e vede una piccola collaborazione di Habitat con il SSSEd, servizio socioeducativo. L’intervento complessivo prevede inoltre varie attività preventive a favore dei soggetti svantaggiati. Positivo il risultato dell’istituzione del ‘Vigile di prossimità’, con collaborazione degli operatori Habitat e dei residenti con i vigili di quartiere. |  |
| Criticità presenti | Bassa partecipazione da parte dei residenti di fascia adulta (40/50 anni) Difficoltà coinvolgimento signore sole anziane |  |
| Finalità e obiettivi | Collaborazione del Portierato con le associazioni presenti nell’organizzazione di attività varie Offerta di attività mirate ai bisogni dei target di riferimento Allargamento dell’intervento ai caseggiati di v. Forlanini |  |
| Azioni | visite domiciliari agli anziani o altri soggetti fragili attività di socializzazione organizzate dal Portierato Sociale (es Te della nonna; Laboratorio artistico) su diversi target in collaborazione con l’Associazione Melara: Ludoteca per bambini in età scolare e prescolare; Festa di carnevale per bambini, Organizzazione del Mercatino, della Quadrifesta (festa estiva di quartiere) collaborazione attività sede 'Sotobanco' dedicata ad attività socio ricreative per i giovani/ integrazione intervento sviluppato nell’area dagli educatori impegnati nel Servizio socio educativo raccolta differenziata (sostegno al progetto che continua nel 2006) nuove partecipazione e supporto ad alcune attività delle Associazioni presenti. Calendario Ass. Melara: Feste di: carnevale per adulti; della donna; Pasqua; Natale. Tornei di ramino. Corso di ballo. Calendario Ass. Auser: Ambulatorio infermieristico. Corso di ballo. Tornei di carte. Organizzazione di gite di giornata in località di interesse artistico – culturale. Escursioni mensili con il gruppo Auser Amici della domenica con Pino Sfregola. Corsi d’informatica base. Corsi di Dizione e recitazione. Ginnastica dolce per persone anziane previa visita del fisioterapista. Trasporti con il pulmino alle persone presso ambulatori, e al pomeriggio alla piscina terapeutica a Strugnano. organizzazione di una tornata di visite con il referente del Distretto su target signore anziane sole con poca socialità, difficili da coinvolgere estate: compiti per bambini e ragazzi delle elementari e medie. contatti con residenti nell’adiacente via Forlanini collaborazione con attività previste Associazione Kineo, Associazione per lo studio e la ricerca sulla comunicazione audiovisiva, che ha programmato di girare un film a Melara preceduto da laboratori con i residenti e i referenti di progetto |  |
| Principali risultati attesi | partercipazione residenti alle attività consolidamento mutuo aiuto tra gli abitanti (target fragili) definizione e promozione calendario attività delle diverse realtà presenti, attività rivolte anche a residenti fuori dal quartiere mantenere l’ottimo livello raggiunto di conferimento rifiuti differenziati |  |
| Stima delle scadenze | Considerate le molte attività previste la calendarizzazione è in itinere (sarà nel corso dell’anno definito e periodicamente aggiornato un calendario) |  |
| Risorse organizzative coinvolte | operatore coop sociale La Quercia per non meno di 18 ore settimana operatore raccordo coop sociale La Quercia per non meno di 4 ore settimana UOT: assistente sociale di riferimento, Coordinatore Referente Microarea e personale ASS Associazione Melara Circolo Auser Pino Zahar Vigili di quartiere Volontaria del servizio civile |  |
|  | DESCRIZIONE (febbraio 2006) | VERIFICA (Gennaio 2007) |
| Ambito del progetto | Gretta 349 alloggi e circa 850 residenti (528 affittuari Ater, gli altri proprietari in seguito a riscatto): il 50% sono anziani ultra 65 (il dato per Trieste corrisponde al 26%). I caseggiati sono sparsi in un’area inframezzata da spazi verdi. Vi sono pochi appartamenti per caseggiato e varie necessità di manutenzione in quanto si tratta di case molto vecchie, e pure di riqualificazione degli spazi comuni, interventi in parte già effettuati . Va sottolineata l’alta presenza di grandi anziani, con conseguenti problemi di disagio senile, ben conosciuti a tutti i servizi. L’intervento è di conseguenza centrato sulle attività di prevenzione, organizzando piccoli servizi/sostegni (visite domiciliari, accompagnamenti, disbrigo pratiche) per gli anziani e attività strutturate di socializzazione in sede, organizzate in collaborazione fra servizi solciali e sanitari. L’intervento riguarda anche persone anziane che vivono in case non Ater ubicate nell’area. Benchè l’intervento sia iniziato prima, la sede è operativa dall’inizio del 2002, e riunisce con le attività programmate molte anziane che vivono in zona. Partecipa il Volontariato di zona. È costante e positiva la partecipazione delle signore, molto anziane, che vivono nell’area, al punto che la sede in alcune occasioni risulta perfino angusta. Si è lavorato poco su altre fasce d’età, nondimeno ospitando in sede nel 2005 attività per ragazzi/adolescenti seguiti dal servizio socioeducativo,. La Circoscrizione continua con alcuni eletti a seguire l’esperienza. È’ previsto per il 2006 l’ampiliamento della sede. Permangono alcune difficoltà di costituzione di un’associazione di residenti. |  |
| Criticità presenti | rimane molto elevata la presenza di grandi anziani e la necessità di operare principalmente su questo target, (a conferma, un’indagine 2005 dell’ASS rileva che l’area di Gretta, rispetto alle altre Microaree, risulta proporzionalmente quella con più richieste all’Unità anziani (ADI, RSA, esami a domicilio, ecc.) l’assetto demografico rende difficile rivolgersi anche alle altre fasce di età presenti (es. nel 2005 difficoltà avviamento di un’Associazione di cittadini) grosse difficoltà per la presenza di numerose barriere architettoniche in tutto il quartiere poche risorse in termini di esercizi commerciali esistenti nel rione: la zona diviene sempre più un quartiere dormitorio |  |
| Finalità e obiettivi | Obiettivi di salute dell’anziano (deistituzionalizzazione), mantenendo le attività di prevenzione in corso Ampliamento della sede: unificazione con il locale adiacente Coinvolgimento altri soggetti che operano nel territorio circostante per sviluppare la rete d’intervento Verifica possibilità costituzione di un’Associazione locale |  |
| Azioni | visite domiciliari agli anziani fragili accompagnamenti per anziani partecipazione alle attività sociosanitarie (es. ginnastica dolce; conferenze di informazione ed educazione sanitaria) intrattenimento con coinvolgimento degli anziani, in particolare con animazione teatrale e animazione musicale creazione di comunità, lavoro su piccoli gruppi di grandi anziani donne (creare gruppo, favorire scambi sociali e auto mutuo aiuto) il Calendario Habitat Gretta gite sociali in vari periodi dell’anno (con pullmino e altri mezzi) nuove ‘storie di vita’ dei residenti da raccontare alla radio, in collaborazione con Radio-Habitat collaborazione all’organizzazione di piccole mostre di artigianato degli abitanti del rione |  |
| Principali risultati attesi | Continuità delle attività previste di sostegno assistenziale. Partecipazione degli anziani alle attività di socializzazione loro rivolte. Attivare collaborazioni con altri organismi strutturati presenti sul territorio o nel rione limitrofo di Roiano per favorire lo sviluppo di comunità |  |
| Stima delle scadenze | 1,2,5 tutto l’anno. 4: l’animazione teatrale è come al solito sospesa in estate. 6 in ottobre/novembre. Altre calendarizzazioni stabilite in itinere. |  |
| Risorse organizzative coinvolte | operatore coop sociale La Quercia per non meno di 20 ore settimana operatore di raccordo coop sociale La Quercia per non meno di 5 ore settimana UOT: assistente sociale di riferimento, Coordinatore Referente Microarea e personale ASS Il Volontariato di zona |  |
|  | DESCRIZIONE (febbraio 2006) | VERIFICA (Gennaio 2007) |
| Ambito del progetto | Ponziana Molti caseggiati sparsi, in area vasta, con un po’ di spazi verdi, semicentrale. 2.260 persone risiedono nelle 1270 abitazioni Ater. I residenti sono circa 3.600 considerando l’intero rione, nel quale s’interviene. Il 35% della popolazione è di anziani, sui quali s’è inizialmente centrata, anche se non in modo esclusivo l’attività di Habitat. Tutti i servizi comunque fronteggiano la problematica anziani, la più rilevante, attivando termini di collaborazione per affrontare i molti casi problematici presenti. L’area presenta un tessuto sociale non disgregato in quanto l’insediamento abbastanza datato ha consentito lo sviluppo di relazioni fra gli abitanti. L’area poi si amalgama con la vicina San Giacomo, quartiere di insediamento storico quindi con forti eredità di scambio sociale. Infatti si registra una buona presenza dell’associazionismo e del volontariato, in particolare dell’AVI (Associazione Volontariato Insieme), che da tempo operano in rete con i servizi, processo questo favorito da Habitat, e non estraneo alla composizione della partnership che ha preso in gestione il vicino Centro Marenzi. Parte significativa dell’intervento è la strutturazione delle attività preventive a favore del grande anziano fragile, con prestazioni rilevanti di visite domicilari, accompagnamenti e disbrigo pratiche effettuate. Risulta costante anche l’offerta delle attività di socializzazione. Nel 2005 molti gli eventi organizzati con il Marenzi. Significativo l’approfondito lavoro di microrete territoriale svolto e la collaborazione fra i tanti attori coinvolti. L’intervento ha coinvolto anche altri segmenti della comunità, ad esempio con l’istituzione dei capicasa nei caseggiati limitrofi alla sede. È’ forte l’impegno del Distretto sanitario e gli operatori della Cooperazione collaborano strettamente anche con esso. La sede è operativa dal 2001 e presenta, sin dall’inizio, necessità di adeguamento che nel 2006 si dovrebbe finalmente realizzare grazie al passaggio di titolarità all’ASS. |  |
| Criticità presenti | Pur mantenendo la centratura del lavoro sugli anziani, è tuttavia importante rivolgersi anche alle altre fasce d’età, meno coinvolte scarsa riconoscibilità della sede (non è una sede dedicata) |  |
| Finalità e obiettivi | Obiettivi di salute degli anziani (deistituzionalizzazione), mantenendo e sviluppando le attività preventive su singoli e gruppi Collaborazione con le numerose associazioni presenti sul territorio, loro rafforzamento, sviluppi (nascita di un Comitato di quartiere, costituzione Associazione Marenzi) Rinnovo della sede che l’Ater assegnerà all’ASS |  |
| Azioni | Azioni PROGRAMMATE 2005 che proseguono nel 2006 visite a domicilio – anziani e famiglie. accompagnamenti; disbrigo pratiche per gli anziani del rione. feste e intrattenimenti in sede o rionali/eventi di quartiere, con supporto a persone e associazioni che partecipano attivamente organizzazione e partecipazione a riunioni e assemblee con la comunità e i suoi rappresentanti (es. promozione e coinvolgimento della figura dei referenti di caseggiato) organizzazione mercatino dell’usato con bancarella di vendita prodotti dei laboratori artigianali di anziani o residenti attività socioricreative per anziani: gite sociali; pomeriggi Insieme: (cinema, ginnastica, incontri a tema, giochi…); feste in sede o rionali/eventi di quartiere, in collaborazione con l’AVI costituzione di piccoli gruppi di anziani appositamente seguiti da un'operatrice specializzata in creazione di comunità, da farsi con utenza dell’area Ponziana, al centro Marenzi (integrazione tra i due progetti) Azioni nuove collegato con l’azione 4: individuazione nuovi caseggiati, possibilmente nuovi capicasa, svolgimento riunioni periodiche di condominio, visite domiciliari alle persone non conosciute dei nuovi caseggiati e facilitazione sviluppo auto mutuo aiuto Raccordo con i giovani dell’Associazione Culturale e Sportiva “X-PRESSION” (skaters, breakers, aerosol art). Avvio mappatura finalizzata all’ individuazione nel rione di “orti sociali” Eventi sportivi e simili con la partecipazione dei residenti ATER finalizzato ad aumentare il senso di appartenenza al rione ed a sensibilizzare l’ATER stessa in merito (es.:”Palio dei rioni”, formazione di una squadra di calcio,…); collaborazione con “Polisportiva Fuori c’entro“. incontri periodici con gli inquilini di via Lorenzetti 50 – 62 e di nuovi stabili, momenti di benvenuto ai nuovi inquilini, al fine di consolidare l’autonomia e le relazioni dei referenti di caseggiato e di tutti i residenti fase di intervento all’interno del “Vaticano” di tipo conoscitivo con possibile collegamento ad EQUAL Campagna di sensibilizzazione ambientale(raccolta differenziata, problematiche inerenti gestione aree verdi, convivenza con animali) collegata ad EQUAL ed in eventuale collaborazione con la Scuola S.Giusto Martire di via Trissino con il Distretto: corsi di educazione sanitaria, incontri tematici su argomenti sanitari di rilevanza sociale con il Distretto: ‘laboratorio espressivo’ (habitat, territorio, partecipazione, progettare il futuro: “Avrò un paesaggio”) |  |
| Principali risultati attesi | Continuità delle attività previste di sostegno assistenziale rivolte ai singoli casi (visite, disbrigo ecc.) Continuità lavoro sui gruppi, con sviluppo dell’autonomia degli anziani che partecipano alle attività di socializzazione Raccordo operativo con i servizi per interventi sugli anziani (PID, AMALIA) e sui minori (SSSEd) Definizione intervento in via dell’Istria (Vaticano) Coinvolgimento maggiore di nuovi caseggiati Ater (es. riunioni condominiali, formazione nuovi capicasa) Incentivazione nascita di un Comitato di quartiere che in assemblee pubbliche discuta dei problemi collettivi |  |
| Stima delle scadenze | Definizione in itinere del calendario attività. |  |
| Risorse organizzative coinvolte | 3 operatori coop sociale La Quercia per non meno di 33 ore complessive a settimana operatore conduzione gruppi coop. sociale La Quercia per non meno di 18 ore settimana operatore raccordo coop sociale La Quercia per non meno di 3 ore settimana UOT: assistente sociale di riferimento, Coordinatore Referente Microarea e personale ASS Volontariato AVI Volontario Acli |  |
|  | DESCRIZIONE (febbraio 2006) | VERIFICA (Gennaio 2007) |
| Ambito del progetto | Valmaura È un complesso di 399 alloggi dove abitano circa 925 persone L’intervento riguarda molto marginalmente i popolosi caseggiati adiacenti. Il comprensorio è in piena periferia. Lo spazio si configura come ‘area dormitorio’, vista l’assenza di spazi sociali fruibili salla comunità, la carenza di servizi, la scomoda prossimità della Ferriera, impianto industriale inquinante. L’insediamento abitativo risale agli inizi degli anni ’80. Gli anziani presenti sono ben sotto la media cittadina. Le problematiche segnalate dai servizi territoriali indicano come più rilevante la presenza di disagio giovanile. Non mancano tuttavia problemi nella fascia adulti, anche in considerazione del quadro reddituale e della morosità consistente rilevata dalle fonti Ater. L’intervento Habitat ha potuto concentrarsi negli anni scorsi sul marcato disagio giovanile, operando in stretta collaborazione con il servizio socio educativo e con la UOBA distrettuale. La sede Habitat, aperta al pubblico dal 2001, è così divenuta, rispetto alle attività sociali, principalmente luogo di aggregazione di gruppi di giovani, diversi dei quali problematici, che prima usavano ritrovarsi in strada. L’intervento sui giovani ha prodotto risultati apprezzabili. Nel 2004 si segnala il coinvolgimento dell’Associazione Auser che collabora ad alcune iniziative/piccoli eventi di quartiere promosse da Habitat e rivolte all’intera comunità. Nel 2005 si è avuto uno sviluppo di attività e di partecipazione di nuovi organismi al lavoro territoriale. |  |
| Criticità presenti | Ci sono indicatori di disagio giovanile: è necessario tuttavia uno sforzo comune di reimpostazione dell’intervento anche su altri target/fasce d’età la sede all’ottavo piano ha scarsa visibilità e relativa difficoltà di accesso, di modo che la difficoltà infrastrutturale non favorisce la partecipazione (ad es. anziani scontenti) |  |
| Finalità e obiettivi | Ulteriore viluppo processi di partecipazione della comunità Iintervento centrato sull’intera comunità non solo sui giovani Introduzione di obiettivi di inclusione sociale mediante collegamento con strumenti di formazione e di inserimento lavorativo |  |
| Azioni | AZIONI IN CORSO Intervento sui giovani e giovani adulti del rione con attività socio-ricreative in sede (uso play-station, PC, serate di cinema, tornei calcetto) e fuori sede. Interventi effettuati in raccordo con l’Educativa di strada del S.S.S.Ed. per la collaborazione sui casi di giovani già in carico ai Servizi Sociali o su ragazzi a rischio di disagio sociale; “Doposkuola”: passa da uno a due giorni settimanali con il supporto di una insegnante con vasta esperienza nell’intervento sui minori in situazioni di disagio; Continuità dell’intervento sanitario e, dove necessiti, di supporto socio-abitativo nei confronti degli abitanti ricoverati in ospedale e segnalati dal referente HM; Visite domiciliari a persone/famiglie in condizioni di disagio, visite domiciliari a persone anziane; raccordo con gli operatori sanitari per visite congiunte all’utenza della zona; Individuazione di un gruppo di volontari (anche residenti) per affiancare gli operatori HM nella costanza dei contatti e verifica continua dello stato di benessere di tutta la popolazione residente; Corso di ginnastica dolce per persone anziane e/o con problemi di motricità/deambulazione; sviluppo rete fra operatori HM e gruppo di recente formazione dei capi casa, (collegamento tra servizi e cittadini); AZIONI FUTURE Corso di ginnastica aerobica in collaborazione con il DSM; Organizzazione di un corso per affrontare il problema dell’“analfabetismo di ritorno”; Organizzazione di eventi sul territorio a favore di tutta la Comunità: partecipazione al Carnevale 2006: sfilata di Opicina e Palio dei Rioni; torneo di calcio a 7 “Valmaura Cup”; festa di primavera; sagra estiva di Valmaura; Cineforum estivo e/o visione delle partite dei Mondiali di Calcio; Festa di Natale 2006; Ampliamento delle attività sportive e culturali organizzate in collaborazione con l’Associazione TRI(est)E. |  |
| Principali risultati attesi | coinvolgimento dei residenti di fascia adulta e loro partecipazione alle attività strutturate monitoraggio delle attività previste di sostegno assistenziale (visite domiciliari, ecc., a nuclei problematici) crescita dell’intervento sul target anziani e possibilmente altri target |  |
| Stima delle scadenze | 1,3,4,6,10 tutto l’anno. Il resto calendarizzazione in itinere. |  |
| Risorse organizzative coinvolte | portiere sociale per non meno di 17 ore/set. DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE mediatore di comunità per non meno di 10 ore/set. DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE UOT: assistente sociale di zona, Coordinatore Referente Microarea e personale ASS Circolo Auser |  |
|  | DESCRIZIONE (febbraio 2006) | VERIFICA (Gennaio 2007) |
| Ambito del progetto | Borgo San Sergio Quartiere situato in estrema periferia. Nelle 336 case Ater vivono 738 persone, altre 250 circa in due stabili uguali e contigui di proprietà comunale. L’area presenta i caseggiati in linea, zone verdi delimitate da strade di scorrimento, altri insediamenti non lontani sempre di edilizia popolare e la prossimità degli insediamenti industriali. La percentuale di anziani non è ragguardevole. I servizi segnalano un disagio giovanile marcato, con multiformità di aspetti problematici. Dopo la risposta iniziale a questo tipo di disagio, la funzione della sede Habitat, ch’è anche quella di divenire sensore dei bisogni dell’area, ha consentito di mettere a fuoco altre problematiche più tipiche del disagio di fascia adulta o senile, rilevanti nell’area e alle quali si è iniziato a dare risposta nel 2004 e 2005, ad esempio con attività di socializzazione per anziani o di intrattenimento per i bambini. Un successo superiore alle aspettative è stato l’organizzazione del mercatino dell'usato, che nel 2005 per un periodo ha avuto organizzazione mensile., sempre con forte partecipazione dei residenti.. Contiua come negli anni precedenti l’intervento Habitat sui giovani, in raccordo con il servizio ‘Educativa di strada’ (SSSEd). In settembre 2005 grazie al Piano Urban Italia è stata inaugurata una sede nuova più adeguata. L’attivazione della rete territoriale, con il coinvolgimento dei vari attori, pubblici e non, operanti nell’area ha dato nel 2005 frutti significativi. Si segnala ad esempio una buona collaborazione, oltre che con i partner stabili di progetto, con il Servizio socio educativo e con il locale Ricreatorio e con la Scuola, per attività a favore di giovani e adolescenti. La Circoscrizione continua con alcuni eletti a seguire l’esperienza. |  |
| Criticità presenti | Oltre al disagio giovanile una verifica UOT 2005 attesta disagio d’area significativo anche in fascia d’età adulti: 44 casi seguiti, ben 25 dei quali in collaborazione con altri servizi e quindi multiproblematici. Preponderante l’assistenza economica con 33 casi Mancanza di strumenti dedicati per affrontare il disagio economico-occupazionale esistente nell’area. Risulta quindi ancora difficile perseguire obiettivi di inclusione sociale mediante strumenti di formazione e di inserimento lavorativo |  |
| Finalità e obiettivi | Introduzione di obiettivi di inclusione sociale mediante strumenti di formazione e di inserimento lavorativo (es. Cooperazione B) Gestione delle nuove aree (Ater) verdi e di gioco da parte dell’Associazione Tri(est)e dei residenti Collaborazione strutturata con i partner del progetto PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE CONTRO L’ABBANDONO SCOLASTICO |  |
| Azioni | ATTIVITÀ 2006, GIA’ IN ATTO VISITE domiciliari a soggetti/nuclei ‘fragili’, anche in collaborazione con Distretto MERCATINO DELL’USATO ogni quarta domenica del mese in Piazza XXV Aprile TORNEI (BRISCOLA marzo/aprile-BOCCE, BASKET-CALCIO in primavera nel nuovo campo sul retro di Via Grego) GINNASTICA DOLCE ogni lunedì e giovedì dalle 10.00 alle 11.00 presso la palestra del Ricreatorio Ricceri GRUPPO DONNE ogni lunedì nella sede del Portierato MURALES AMBIENTALE autunno 06 sul retro delle case di Via Grego CICLO DI MOSTRE A ROTAZIONE nella sede del Portierato INTERNET POINT ogni mercoledì pomeriggio nella sede del Portierato GITE TURISTICHE E GASTRONOMICHE FESTE: ESTIVA PER I GIOVANI; NATALIZIA per tutti coinvolgimento residenti e/o Associazione nella GESTIONE DELLE NUOVE AREE VERDI E DI GIOCO retrostantI le “case Puffi” ATTIVITÀ 2006 NUOVE PARTECIPAZIONE, DECORAZIONI PER IL CARNEVALE INCONTRI D’INGLESE CON UNA VOLONTARIA Progetto PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE CONTRO L’ABBANDONO SCOLASTICO (Comune di Trieste; Azienda Sanitaria-UOBA; scuola Roli; Ricreatorio Ricceri; Associazione Tri(est)e; Servizio Regionale di istruzione e orientamento) PASTI SOCIALIZZANTI (Microarea; UOT4) PROGETTO GIOVANI LABORATORI (tre laboratori di video, murales e percussioni con i giovani di Borgo San Sergio, Valmaura e Gretta) Collaborazioni con le attività previste dal PIANO URBAN (es. informazione sull’apertura della nuova Biblioteca di quartiere) HABITAT-URBAN: somministrazione di un QUESTIONARIO che rilevi il grado di soddisfazione sugli interventi svolti ATTIVITA’ 2006 da verificare GAS (gruppo acquisti solidali) (Prog. Equal Impresa di comunità) FATTIBILITA’ RACCOLTA DIFFERENZIATA (Prog. Equal idem) GESTIONE AREE VERDI |  |
| Principali risultati attesi | Sviluppare percorsi di inclusione sociale di ragazzi e giovani con il Progetto contro l’abbandono scolastico Il progetto include un monitoraggio della condizione giovanile ad Altura Partecipazione degli adulti e anziani residenti e dell’Associazione alle varie attività |  |
| Stima delle scadenze | Calendarizzazioni indicate in AZIONI o stabilite in itinere. 1 tutto l’anno. 14 da marzo a dicembre. 15 sperimentale in marzo-aprile. Azioni NUOVE: 17 tutto l’anno.18 in autunno. |  |
| Risorse organizzative coinvolte | Mediatore di comunità per non meno di 10 ore/settimana DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE Operatore di raccordo progetto habitat Borgo e Valmaura per non meno di 12 ore/settimana DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE UOT: assistente sociale di riferimento (Urban), Coordinatore 1 educatore da inserire progetto contro l’abbandon scolastico (finanziamento Urban) Referente Microarea e personale ASS |  |